## 防犯
久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表（防犯の観点における通学路の緊急合同点検）
・・・対策が完了した箇所
平成３１年３月
年度 | 点検箇所 | [8 empty] | 対策（案） | 対策予定 | 対策済 | 機関名 | 整備期間 |  | 備考
| 番号 | 主路線名 |  | 従路線名 |  | 交差点名 | 所在地 | 小学校名等 | 課題内容 |  |  |  |  | 短期 | 中〜長期
30 | 1 | 国道 | 478号 | 町道 | 曽根東・村内線 |  | 相島（地下道） | 御牧小 | 地下道内の人通りが少なく、中が暗い。 | ①防犯カメラ啓発用ステッカーの設置 ②照明の新規設置又は既存の照明の照度を上げる ③地元自治会等への見守り協力依頼 | ①防犯カメラ啓発用ステッカーの設置 ②照明のLED化 | ③地元自治会等への見守り協力依頼 | ①町防犯担当課 ②町道管理者 ③町教育委員会 | ○ | ○ | ①防犯カメラは設置済みなので、『防犯カメラ設置中』といった啓発用のステッカーを設置予定。（H30町防犯担当課） ②町内の地下道の電灯は全てLED化する予定なので、順次交換を行っていきたい。（H30町道管理者） ③周囲の目があることが犯罪の抑止力になるので、『ながら見守り』を推進するチラシを地元自治会で回覧。＜参考資料①＞（H30町教委）
30 | 2 | 国道 | １号 | 町道 | 田井・林線 |  | 田井（地下道） | 佐山小 | 地下道の中を通るため、外から見えず危険である。 | ①防犯カメラの設置 ②照明の新規設置又は既存の照明の照度を上げる ③東側街灯の照らす向きの変更 ④地元自治会等への見守り協力依頼 | ②照明のLED化 | ③東側街灯の照らす向きの変更 ④地元自治会等への見守り協力依頼 | ②③町道管理者 ④町教育委員会 |  | ○ | ①人通りが少ないため、防犯カメラの設置については、優先度が低い。（H30町防犯担当課） ②町内の地下道の電灯は全てLED化する予定なので、順次交換を行っていきたい。（H30町道管理者） ③街灯の照らす場所を道路側から、地下道側へ変更。＜参考資料②＞（H30町道管理者） ④周囲の目があることが犯罪の抑止力になるので、『ながら見守り』を推進するチラシを地元自治会で回覧。＜参考資料①＞（H30町教委）
30 | 3 | 国道 | １号 | 町道 | 下津屋５号線 |  | 下津屋（地下道） | 佐山小 久御山中 | 地下道内の人通りが少なく、中が暗い。 | ①防犯カメラの設置 ②照明の新規設置又は既存の照明の照度を上げる ③照明付近のつる、草木の剪定 ④地元自治会等への見守り協力依頼 | ②照明のLED化 | ③照明付近のつる、草木の剪定 ④地元自治会等への見守り協力依頼 | ②③町道管理者 ④町教育委員会 |  | ○ | ①人通りが少ないため、防犯カメラの設置については、優先度が低い。（H30町総務課） ②町内の地下道の電灯は全てLED化する予定なので、順次交換を行っていきたい。（H30町道管理者） ③出入り口の照明をつるが隠してしまっているので剪定した。＜参考資料③＞（H30町道管理者） ④周囲の目があることが犯罪の抑止力になるので、『ながら見守り』を推進するチラシを地元自治会で回覧。＜参考資料①＞（H30町教委）
30 | 4 | 町道 | 田井・林線 |  |  |  |  | 佐山小 久御山中 | 人通りが少ない。 | 地元自治会等への見守り協力依頼 |  | 地元自治会等への見守り協力依頼 | 町教育委員会 |  |  | 周囲の目があることが犯罪の抑止力になるので、『ながら見守り』を推進するチラシを地元自治会で回覧。＜参考資料①＞（H30町教委）
30 | 5 | 町道 | 市田９号線 |  |  |  |  | 佐山小 | 民家が少なく、児童が逃げ込む場所がない。 | 地元自治会等への見守り協力依頼 |  | 地元自治会等への見守り協力依頼 | 町教育委員会 |  |  | 周囲の目があることが犯罪の抑止力になるので、『ながら見守り』を推進するチラシを地元自治会で回覧。＜参考資料①＞（H30町教委）
30 | 6 | 町道 | 宮ノ後北畑線 |  |  |  |  | 東角小 | 草木が茂っていて死角になる。神社内に連れ込まれる危険がある。 | ①草木の剪定 ②パトロールの強化 ③地元自治会等への見守り協力依頼 |  | ①草木の剪定の継続 ②パトロールの強化 ③地元自治会等への見守り協力依頼 | ①町道管理者 ②警察署 ③町教育委員会 |  |  | ①年２回、草木の剪定をしている。（H30町道管理者） ②下校時の神社付近のパトロールを強化する。（H30警察署） ③周囲の目があることが犯罪の抑止力になるので、『ながら見守り』を推進するチラシを地元自治会で回覧。＜参考資料①＞（H30町教委）
30 | 7 | 国道 | 24号 |  |  |  | 栄（地下道） | 東角小 久御山中 | 地下道の中を通るため、外から見えず危険である。 | ①防犯カメラ設置中の啓発用ステッカー設置 ②照明のLED化 ③地元自治会等への見守り協力依頼 | ①防犯カメラ設置中の啓発用ステッカー設置 ②照明のLED化 | ③地元自治会等への見守り協力依頼 | ①町防犯担当課 ②町道管理者 ③町教育委員会 | ○ | ○ | ①防犯カメラは設置済みなので、『防犯カメラ設置中』といった啓発用のステッカーを設置予定。（H30町防犯担当課） ②町内の地下道の電灯は全てLED化する予定なので、順次交換を行っていきたい。（H30町道管理者） ③周囲の目があることが犯罪の抑止力になるので、『ながら見守り』を推進するチラシを地元自治会で回覧。＜参考資料①＞（H30町教委）
30 | 8 | [5 empty] | 久御山団地内 | 東角小 | 団地の出入り口で大きい声をあげても、樹木が茂っているため、上の階から見つけにくい。 | ①防犯カメラの設置 ②草木の剪定 ③地元自治会等への見守り協力依頼 |  | ②草木の剪定 ③地元自治会等への見守り協力依頼 | ②UR都市機構 ③町教育委員会 |  |  | ①予算の関係上、台数を増やすことは難しい。（H30UR都市機構） ②年に２～３回、草木の剪定をしている。（H30UR都市機構） ③周囲の目があることが犯罪の抑止力になるので、『ながら見守り』を推進するチラシを地元自治会で回覧。＜参考資料①＞（H30町教委）
30 | 9 | [5 empty] | 林八幡講 | 東角小 | 路地が狭く、近辺の家の塀が高いため死角になる。 | 地元自治会等への見守り協力依頼 |  | 地元自治会等への見守り協力依頼 | 町教育委員会 |  |  | 周囲の目があることが犯罪の抑止力になるので、『ながら見守り』を推進するチラシを地元自治会で回覧。＜参考資料①＞（H30町教委）

## 継続台帳
久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表（継続）
・・・対策が完了した箇所
平成３１年３月
年度 | 点検箇所 | [8 empty] | 対策（案） | 対策予定 | 対策済 | 機関名 | 整備期間 |  | 備考
| 番号 | 主路線名 |  | 従路線名 |  | 交差点名 | 所在地 | 小学校名等 | 課題内容 |  |  |  |  | 短期 | 中〜長期
28 | 10 | 町道 | 佐山・下津屋線 | 町道 | 下津屋５号線 |  | 久御山町下津屋 | 佐山小 久御山中 | 午前７時～９時は歩行者及び自転車専用道路だが、通学時間帯通行不可を無視して、１号下のトンネルを通過する。通行規制の看板が少ない。 | ①取り締まりの継続 ②通行規制の看板増設 |  | ①取り締まりの継続 ②既存看板の交換 | 町道管理者 |  |  | 通行許可書を持っている車両もあり、通行が０にはならないため、児童生徒へ注意喚起をした。（H28町教委） 佐山下津屋線上に下津屋５号線（トンネル内）の通行規制の看板を設置することはできないため、設置場所がなく増設は困難。（H29町都市整備課） ①取締りを継続して行う。（H29宇治署） ②既存看板をより目立つものに交換。（H30町都市整備課）
29 | 11 | 町道 | 市田９号線 | 町道 | 田井・市田線 田井・佐山線 |  | 久御山町市田新珠城 | 佐山小 | 抜け道として交通量が非常に多く、周囲の見通しも悪い交差点であり、通学路と交差しているため、通学児童が危険にさらされている。 | ①クランク状の交差点を改良、信号設置 ②横断歩道の塗り直し | ①交差点の改良 | ②横断歩道の塗り直し | ①町道管理者 ②警察署 |  | ○ | ①H30年度測量設計・現地調査業務を実施。H31年度以降、詳細設計、用地買収し、交差点改良工事を行っていく。（町道管理者） ②横断歩道の塗り直し。＜参考資料④＞（H30警察署）
29 | 12 | 町道 | 田井・林線 |  |  |  | 久御山町田井新荒見 | 佐山小 久御山中 | 大通りからは見通しが良いが、抜け道側からだと通学路だとわかりづらく、車がスピードをだして通行し、危険である。 | 路面標示の設置 | 路面標示の設置 |  | 警察署 |  | ○ | 一時停止線と標識については設置済み。「止まれ」の路面標示については、上申済み。（H30警察署）
29 | 13 | 町道 | 清水・北畑線 | 町道 | 場内１号線 |  | 久御山町市田新珠城 | 久御山中 | 西向きに直進してくる車と優先道路をあがってくる車との衝突の危険がある。 | 注意喚起の看板設置 |  | 注意喚起の看板取替 | 町道管理者 |  |  | 色あせていた注意喚起の看板取替え。（H30町道管理者）
28 | 14 | 町道 | 市田島田線 | 町道 | 新珠城・新開地線 | 新珠城 | 久御山町市田新珠城 | 久御山中 | 歩道の真ん中に電柱があり危険である。生徒が歩道を避けて車道にでてしまったり、コーワレーザーの敷地を通過してしまう。 | 電柱の移設 |  | 電柱の移設 | 町道管理者 警察署 |  |  | 久御山町長、宇治警察署長から関西電力へ要望書を提出。（H28）→移設完了（H30.8月町道管理者）

## 新規台帳
久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表（新規）
・・・対策が完了した箇所
平成３１年３月
年度 | 点検箇所 | [8 empty] | 対策（案） | 対策予定 | 対策済 | 機関名 | 整備期間 |  | 備考
| 番号 | 主路線名 |  | 従路線名 |  | 交差点名 | 所在地 | 小学校名等 | 課題内容 |  |  |  |  | 短期 | 中〜長期
28 | 15 | 町道 | 市田島田線 |  |  | 野村橋 | 久御山町野村村東 | 久御山中 | 地下道からあがってきた生徒と、車・バイクが接触する危険性がある。また、交差点で信号待ちをしている車両の間から直進するバイク等と接触事故が起きている。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し |  | 警察署 | ○ |  | 地下道からあがったときに一時停止するよう生徒に注意喚起した。（H28） 横断歩道の塗り直しについて上申を検討。（H30警察署）
30 | 16 | 町道 | 新開地・林線 | 町道 | 場外１号線 |  |  | 佐山小 | 送迎の車があり、登校や下校時には児童が道路に出て通行することもあり、危険である。 | 保護者への啓発 |  | 保護者への啓発 | 町教育委員会 |  |  | 歩道に駐車する保護者に対して学校から注意喚起を行っている。（H30）
30 | 17 | 町道 | 下津屋田井２号線 |  |  |  |  | 佐山小 | 歩道が狭く、危険である。 | 児童への注意喚起 |  | 児童への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 横断歩道の設置を検討したが、歩行者溜まりがとれないため、設置不可。（H29）
30 | 18 | 町道 | 市田９号線 | 町道 | 市田・佐山線 |  | 市田新珠城 | 佐山小 | 「焼肉 珠城」店前で交差点で自転車と車が衝突する危険がある。 | 一時停止線の設置 | 一時停止線の設置 |  | 警察署 |  | ○ | 一時停止線の設置について検討する。（H30警察署）
30 | 19 | 町道 | 佐山下津屋線 |  |  |  | 下津屋団地 | 佐山小 | 一時停止線がないため、車が飛び出してくる危険がある。 | 一時停止線の設置 |  | 児童への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 交通量が少ないため、一時停止線の設置は困難である。（H30警察署）
30 | 20 | 町道 | 田井・林線 | 町道 | 場内11号線 |  |  | 佐山小 久御山中 | 一時停止線がないため、車が飛び出してくる危険がある。 | 一時停止線及び横断歩道の設置 | 一時停止線（南北）及び横断歩道（北）の設置 |  | 警察署 |  | ○ | 北側の一時停止線と横断歩道の設置及び南側の一時停止線について上申済み。南側は歩行者溜まりがとれないため、横断歩道の設置は困難。（H30警察署）
30 | 21 | 町道 | 田井・林線 | 町道 | 場内９号線 |  |  | 佐山小 久御山中 | 一時停止線がないため、車が飛び出してくる危険がある。 | 一時停止線及び横断歩道の設置 | 一時停止線及び横断歩道の設置（南北） |  | 警察署 |  | ○ | 北側及び南側の一時停止線と横断歩道の設置について上申済み。（H30警察署）
30 | 22 | 町道 | 栄西２の通り線 | 町道 | 栄４丁目南通り線 |  |  | 東角小 | 東西に走る車がスピードをあげて通過し、また南北に走る車も飛び出してくるので、横転事故が発生している。 | ①一時停止線（見なし線）の設置 ②注意喚起の看板の設置 ③交差点のカラー舗装 |  | ①一時停止線（見なし線）の設置 ②注意喚起の看板の設置 ③交差点のカラー舗装 | 町道管理者 |  |  | 見なし線及び注意喚起の看板を設置し、交差点をカラー舗装した。（Ｈ30町道管理者）
30 | 23 | 町道 | 栄本通り線 | 町道 | 栄東３の通り線 |  |  | 東角小 | 交通量が多い中、児童が信号のない横断歩道を渡らなければならず、危険である。 | 信号機の設置 |  | 児童への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 横断歩道と国道24号線の間の距離が129ｍ。信号機同士が150ｍ以上離れていなければならず設置不可。（H30警察署）
30 | 24 | 町道 | 新開地・林線 | 町道 | 宮ノ後北畑線 |  |  | 東角小 久御山中 | 車が西から東へ渡るとき、赤信号に変わってからも渡ろうとするので、危険である。 | 路面標示の設置 | 路面標示の設置 |  | 町道管理者 |  | ○ | 交差点がスピードをあげやすい形状なため、新たな路面標示やカラー舗装等を検討する。東向きに路面標示『スピードおとせ』設置済み。（H30町道管理者）
30 | 25 | 町道 | 田井・林線 |  |  | ゆうホール前 | 久御山町佐古内屋敷 | 佐山小 久御山中 | 朝の時間帯は、西向きの車が渋滞し、横断歩道上や交差点内に車が停まることがあり、車の間を児童生徒が通行せざるを得なくなり、大変危険な状態である。現在、交通指導員を１名配置しているが、北側及び西側の横断歩道にしか対応できず、東側及び南側の通行人には対応できない状況である。 | ①横断歩道のカラー舗装 ②東側及び南側の通行人に対応する人員の配置 | ①横断歩道のカラー舗装 ②東側及び南側の通行人に対応する人員の配置 |  | ①町道管理者 ②町教育委員会 |  | ○ | ①H30年度中に、交差点のカラー舗装を実施予定。（H30町道管理者） ②今年度は緊急的に、東側及び南側の通行人に対応する人員を配置しているが、今後も引き続き人員を配置できるよう努める。（H30町教委）
30 | 26 | 国道 | 第二京阪道路 | 府道 | 八幡宇治線 |  |  | 佐山小 久御山中 | 横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し |  | 警察署 | ○ |  | 上申済み。（H30警察署）
30 | 27 | 国道 | 第二京阪道路 | 町道 | 市田島田線 |  |  | 佐山小 久御山中 | 横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し |  | 警察署 | ○ |  | 上申済み。（H30警察署）
30 | 28 | 町道 | 田井・林線 |  |  |  | 久御山町佐古外屋敷 | 佐山小 久御山中 | 横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し |  | 警察署 | ○ |  | 上申を検討。（H30警察署）
30 | 29 | 府道 | 宇治・淀線 | 町道 | 佐山・下津屋線 |  |  | 佐山小 | 横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し |  | 警察署 | ○ |  | 上申を検討。（H30警察署）
30 | 30 | 町道 | 佐山・下津屋線 | 町道 | 下津屋団地１号線 |  |  | 佐山小 | 横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。 | 横断歩道の塗り直し |  | 児童へ注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | あまり薄れていないため、優先度は低い。（H30警察署）
30 | 31 | 町道 | 佐山・下津屋線 | 町道 | 室ノ城・東荒見２号線 |  |  | 佐山小 久御山中 | 横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し |  | 警察署 | ○ |  | 上申を検討。（H30警察署）
30 | 32 | 町道 | 田井・林線 | 町道 | 場内14号線 |  |  | 佐山小 久御山中 | 横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。 | 横断歩道の塗り直し |  | 横断歩道の塗り直し | 警察署 |  |  | 横断歩道の塗り直し。＜参考資料⑤＞（H30警察署）
30 | 33 | 町道 | 田井・林線 | 町道 | 場内13号線 |  |  | 佐山小 久御山中 | 横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。 | 横断歩道の塗り直し |  | 横断歩道の塗り直し | 警察署 |  |  | 横断歩道の塗り直し。＜参考資料⑥＞（H30警察署）
30 | 34 | 町道 | 田井・林線 | 町道 | 佐山・野村線 |  |  | 佐山小 久御山中 | 横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し |  | 警察署 | ○ |  | 東西に渡る横断歩道は上申を検討する。南北に渡る横断歩道はあまり薄れていないため、優先度は低い。（H30警察署）
30 | 35 | 町道 | 新開地・林線 | 町道 | 市田・佐山線 |  |  | 佐山小 久御山中 | 標識が老朽化しており、認識しづらいため。 | 老朽化した標識の交換 | 老朽化した標識の交換 |  | 警察署 | ○ |  | 上申済み。（H30警察署）
30 | 36 | 府道 | 八幡・宇治線 | 町道 | 西一口・島田線 |  |  | 御牧小 | 標識が老朽化しており、認識しづらいため。 | 老朽化した標識の交換 |  | 老朽化した標識の交換 | 警察署 |  |  | 老朽化した標識の交換。＜参考資料⑦＞（H30警察署）
30 | 37 | 町道 | 佐山・下津屋線 |  |  |  |  | 佐山小 | 入り口が塞がっているガードレールがあり、児童がガードレールの外側を通らなければならず危険である。 | 入り口部分のガードレールの撤去 |  | 入り口部分のガードレールの撤去 | 町道管理者 |  |  | 入り口部分のガードレールを撤去し、ポストコーンを設置。（H30町道管理者）