## 台帳
久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表
平成３０年３月
年度 | 点検箇所 | [8 empty] | 対策（案） | 対策予定 | 対策済 | 機関名 | 整備期間 |  | 備考
| 番号 | 主路線名 |  | 従路線名 |  | 交差点名 | 所在地 | 小学校名等 | 課題内容 |  |  |  |  | 短期 | 中〜長期
28～ | 1 | 町道 | 佐山・下津屋線 | 町道 | 下津屋５号線 |  | 久御山町下津屋 | 佐山小 久御山中 | 午前７時～９時は歩行者及び自転車専用道路だが、通学時間帯通行不可を無視して、１号下のトンネルを通過する。通行規制の看板が少ない。 | 違反車両の取り締まり 通行規制の看板増設 | 取り締まりの継続 通行規制の看板増設又は交換（検討） |  | 警察署 町道管理者 |  |  | 通行許可書を持っている車両もあり、通行が０にはならないため、児童生徒へ注意喚起をした。（H28） 佐山下津屋線上に下津屋５号線（トンネル内）の通行規制の看板を設置することはできないため、設置場所がなく増設は困難。看板の内容をわかりやすくするなど方法を検討する。（H29町道管理者） →30年度継続
29 | 2 | 町道 | 下津屋田井２号線 |  |  |  | 久御山町下津屋 | 佐山小 久御山中 | 下津屋下ノ浜代新興住宅街から通学する児童が、下津屋田井２号線を横断する際の横断歩道がない。 | 横断歩道の設置 |  | 児童生徒への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 横断歩道の設置については、歩行者溜まりが取れないため、設置は困難（H29警察署）
29 | 3 | 町道 | 新開地・林線 |  |  |  | 久御山町佐山北代 | 佐山小 | 新開地・林線を西に直進する車が渋滞すると、横断歩道上に車が止まり、児童が車の間を通って通学しなければならない。 | 違反車両の取り締まり |  | 児童への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 取り締まりとなると、駐停車禁止のところに停まっている車になるので、児童に車に注意して横断するよう指導する。（H29）
29 | 4 | 国道 | 第二京阪道路 |  |  | 新開地 | 久御山町佐古外屋敷 | 佐山小 久御山中 | 陸橋を渡るために横断し、また陸橋を降りてからも横断の必要がある。陸橋を渡らず、車道を横断する歩行者もいて危険である。 | 陸橋の階段延長 |  | 児童生徒への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 危険度の高い箇所から優先的に改善していくので、より危険な理由があれば上申する。（H29国道管理者）
29 | 5 | 町道 | 市田９号線 | 町道 | 田井・市田線 田井・佐山線 |  | 久御山町市田新珠城 | 佐山小 | 抜け道として交通量が非常に多く、周囲の見通しも悪い交差点であり、通学路と交差しているため、通学児童が危険にさらされている。 | クランク状の交差点を改良、信号設置 | 横断歩道の塗り直し 交差点の改良 |  | 警察署 町道管理者 |  | ○ | 横断歩道の塗り直し→30年度継続 H30年以降に交差点改良を進めていく予定（町道管理者）
28～ | 6 |  | 遊歩道 |  |  |  | 久御山町市田新珠城 | 佐山小 | 遊歩道にバイクの進入があり、危険である。 | 歩行者、自転車、バイクの分離 |  | 児童への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 遊歩道はバイク通行禁止と町道管理者が決めているが、交通規制はないので取り締まりの対象ではない。遊歩道を分離する場合は、地元協議が必要であり、現段階では分離する予定はない。（H29）
29 | 7 | 町道 | 田井・林線 |  |  |  | 久御山町田井新荒見 | 佐山小 | 自転車は降りて通行してくださいという看板が設置してあるが、文字が読みづらく、現状は自転車がスピードをだして通行しており、危険である。 | 新しい看板設置 |  | 看板の補修 | 町道管理者 | ○
29 | 8 | 町道 | 田井・林線 |  |  |  | 久御山町田井新荒見 | 佐山小 久御山中 | 大通りからは見通しが良いが、抜け道側からだと通学路だとわかりづらく、車がスピードをだして通行し、危険である。 | 注意喚起の看板増設 路面標示の設置 | 路面標示の設置（検討） |  | 町道管理者 警察署 |  |  | 一時停止線と看板設置については済み。「止まれ」の路面標示が必要な箇所か検討する。（H29町道管理者） →30年度継続
29 | 9 | 町道 | 田井・林線 |  |  |  | 久御山町下津屋富ノ城 | 佐山小 久御山中 | ドライバーに向けた警戒標識は設置してあるが、歩行者向けの注意喚起がなく、児童が一時停止せずに飛び出してしまう。 | 歩行者向けの注意喚起の看板又は路面標示の設置 |  | 歩行者向けの注意喚起の路面標示の設置 | 町道管理者 | ○
29 | 10 | 町道 | 新開地・林線 |  |  |  | 久御山町佐山新開地 | 佐山小 | 抜け道側には注意喚起の看板や停止線がなく、通学路に車が飛び出してくる危険がある。また、クリーニング店の積み卸し作業の車があり、夕方には荷物が広がっており、歩道をふさがれてしまう。 | 路面標示、停止線の設置 |  | 児童への注意喚起 クリーニング店に指導継続 | 町教育委員会 町道管理者 |  | ○ | 止まれの標識を設置すると道路幅が狭くなり、さらに危なくなるので、停止線は設置しない方が良い（H29警察署） クリーニング店に歩道上に物を置かないように指導している。（H29町道管理者）
29 | 11 | 町道 | 市田・佐山線 |  |  |  | 久御山町佐古外屋敷 | 佐山小 | 通学路の標識やドライバーに向けた注意喚起の看板が少ない。歩道が狭く、凸凹なため危険である。 | 標識、白線、グリーンベルトの設置 歩道の整備 |  | 路面標示の設置 溝蓋の補修 | 町道管理者 | ○
29 | 12 | 町道 | 松陽台南２の通り線 |  |  |  | 久御山町佐山北代 | 佐山小 | 集合場所に設置してある「水路内で遊ばないでね」の看板が色あせていて見づらい。 | 新しい看板の設置 |  | 新しい看板の設置（２枚） | 町道管理者 | ○
29 | 13 | 町道 | 下津屋団地１号線 |  |  |  | 久御山町下津屋川原 | 佐山小 | 団地内が抜け道として利用されているので、通学時間帯の交通量が多いにもかかわらず、標識や注意喚起の看板が少ない。また、伸びた草木が視界を遮っており、歩行者や自転車が見えず危険である。 | 看板の増設 草木の剪定 |  | 飛び出しボウヤの設置（２枚） | 町道管理者 | ○ |  | 草木の剪定は定期的に行っている。（H29）
29 | 14 | 国道 | 第二京阪道路 |  |  | 佐古 | 久御山町佐古外屋敷 | 久御山中 | 佐古交差点、西側の横断歩道と、その横断歩道を渡ってくる歩行者や自転車がドライバーから見えづらい。 | 草木の剪定 標識、看板の設置 |  | 生徒への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 草木の剪定は定期的に行っている。 町道の横断歩道への注意喚起の看板については、設置場所が難しい。交差点内の場所だとすでに横断歩道が見えているので効果がなく、交差点に進入する前の場所に設置するとなると、どこの横断歩道のことを指しているか示すのが難しい。効果が薄いため、設置は困難である。（H29国道管理者）
28～ | 15 | 町道 | 市田・島田線 |  |  |  | 久御山町市田新珠城 | 佐山小 久御山中 | 交通量が多いが、信号、横断歩道、一時停止がなく、標識や危険告知の看板も少ない。 | 標識、看板の設置 |  | 児童生徒への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 道路幅員が狭く、一時停止や横断歩道の設置は困難であり、ゾーン30の指定、白線の引き直し、児童生徒への注意喚起をした（H28） 標識、看板の設置は場所・内容を含め困難である（H29）
27～ | 16 | 町道 | 田井林線 |  |  | 久御山高等学校前 | 久御山町林北畑 | 東角小 久御山中 | 交通マナーが悪く、信号無視が多い。高校生とのすれ違いが危険である。 | 違法車両の取り締まり |  | 児童生徒への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 標識が老朽化していたため交換した（H27）
28～ | 17 | 町道 | 栄本通り線 |  |  | 栄西 | 久御山町栄４丁目 | 東角小 | 信号待ちのスペースがなく、危険である。 | 歩行者溜まりの設置又はガードパイプの設置 |  | 児童生徒への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 交通指導員の継続配置、通学路標識の増設、ゾーン30の指定（H28） 歩行者溜まりの設置はスペースがなく難しい。（H29）
29 | 18 | 町道 | 清水・北畑線 | 町道 | 場内１号線 |  | 久御山町市田新珠城 | 久御山中 | 西向きに直進してくる車と優先道路をあがってくる車との衝突の危険がある。 | 注意喚起の看板設置 | 注意喚起の看板取替 |  | 町道管理者 | ○ |  | 複数設置済だが、30年度、色あせ看板取り替え予定（H29）
28～ | 19 | 町道 | 市田島田線 |  |  | 野村橋 | 久御山町野村村東 | 久御山中 | 地下道からあがってきた生徒と、車・バイクが接触する危険性がある。また、交差点で信号待ちをしている車両の間から直進するバイク等と接触事故が起きている。 | 児童生徒への注意喚起 |  | 児童への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 地下道からあがったときに一時停止するよう生徒に注意喚起した（H28）
28～ | 20 | 町道 | 市田島田線 | 町道 | 新珠城・新開地線 | 新珠城 | 久御山町市田新珠城 | 久御山中 | 歩道の真ん中に電柱があり危険である。生徒が歩道を避けて車道にでてしまったり、コーワレーザーの敷地を通過してしまう。 | 電柱の移設 | 電柱の移設 |  | 町道管理者 |  | ○ | 久御山町長、宇治警察署長から関西電力へ要望書を提出（H28） →H30.7月末完了予定。
28～ | 21 | 町道 | 田井・林線 |  |  |  | 久御山町佐古外屋敷 | 佐山小 久御山中 | 車の通行量も多く、車道の南側を通行するとより一層危険なため、北側の歩道を西向きに自転車で通行している。狭い歩道を、高校生が東へ、中学生が西へ行き交うことになり危険である。 | 自転車専用通行帯の設置 |  | 児童への注意喚起 | 町教育委員会 |  |  | 歩道は一定のスペースが確保されているため、児童生徒へ注意喚起した（H28）